## 环境快速调研记录表
AGIOne 平台 - 环境快速调研记录表
一、基本信息
调研日期 |  | YYYY-MM-DD
客户/现场
部署类型 |  | 本地部署 / 云原生部署
环境类型 |  | 开发 / 测试 / 生产
调研人员
客户负责人
二、调研目标
1. 确认目标环境是否具备安装和运行 AGIOne 的条件
2. 在安装前识别风险（资源、网络、软件包、权限、存储、运维等）
3. 输出明确的整改清单，包含负责人和完成时间
4. 输出上线清单，用于最终安装准入确认
三、部署范围
序号 | 范围 | 本地部署 | 云原生部署
1 | 运行模型 | 物理机/虚拟机，Docker / Docker Compose | Kubernetes、镜像仓库、Ingress、存储、平台组件
2 | 常见形态 | 单机 all-in-one；host-mode 多节点 | 已有 K8s 集群；AGIOne 交付 kube-cluster
3 | 最低节点数 | 单机 1 台；host-mode 多节点 4 台 | 按集群规划和业务负载规模确定
4 | 核心验证 | 主机资源、SSH、Docker、离线包、端口、运行目录 | K8s 可用性、镜像仓库、StorageClass、Ingress、节点资源、命名空间权限
四、快速判定
序号 | 结论 | 判定标准 | 处理动作
1 | 通过 | 关键前置条件全部满足，无阻塞风险 | 进入安装审批
2 | 有条件通过 | 完成受控整改后安装，或存在已接受的非阻塞风险 | 遗留项纳入整改清单，确认风险接受
3 | 阻塞 | 任一关键条件缺失（节点、SSH、软件包、存储、网络CIDR冲突） | 暂停安装，直至阻塞项完成整改
总体结论
五、本地部署前置条件
5.1 主机资源
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | CPU | 推荐每台 AGIOne 应用节点 8 核
2 | 内存 | 推荐每台 AGIOne 应用节点 16 GiB
3 | 磁盘 | 推荐 /opt/hyperone 所在分区可用空间 200 GiB
4 | 操作系统 | Linux 服务器，系统包和运行时兼容性稳定
5 | 用户权限 | root 或等效权限，可写入 /opt、安装 Docker 并管理服务
5.2 单机本地部署
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 目标主机 | 1 台可访问的 Linux 主机
2 | 运行目录 | /opt/hyperone 可写且容量满足要求
3 | 安装器目录 | /opt/agione-installer-bundle 可创建，或经确认后覆盖
4 | 离线 Python | bundle 提供离线 Python，或主机已有受支持 Python
5 | Docker 运行时 | 已有 Docker / Compose，或可通过离线资源安装
5.3 Host-Mode 多节点本地部署
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 节点数量 | 至少 4 台：2 台应用、1 台中间件、1 台数据库备库
2 | 扩展应用节点 | 更多机器可按应用节点扩展
3 | SSH 访问 | 控制节点可通过 SSH 连接所有节点，推荐 root 免密
4 | 节点 IP 稳定性 | 安装和运行期间节点 IP 固定
5 | 时间同步 | 所有节点系统时间同步
6 | 运行目录 | 每节点的 /opt/hyperone、/opt/agione-installer-bundle、/opt/agione-python 可写
7 | 历史数据 | 已确认、备份或批准清理既有 /opt/hyperone 数据
8 | 数据库主备 | 已分配主库和备库节点；如重建备库已接受数据覆盖风险
5.4 本地网络与端口
序号 | 端口/网络 | 用途 | 要求 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 22 | SSH 运维 | 控制节点可访问全部节点
2 | 18090 | AGIOne Web 入口 | 客户端可访问 Nginx 网关节点
3 | 80 / 8089 | Nginx 与作业代理 | 未被非受控进程占用
4 | 3306 | MariaDB | 应用节点和备库节点可访问主库节点
5 | 6379 | Redis | 应用节点可访问中间件节点
6 | 8848 / 8849 | Nacos | 应用节点可访问 Nacos
7 | 9000 / 9001 | MinIO | 应用节点和运维人员可按需访问对象存储
8 | 9092 | Kafka | 应用节点可访问 Kafka
9 | Docker 网络 | Docker bridge 地址池 | 地址池不能与客户网络冲突
六、云原生部署前置条件
6.1 Kubernetes 集群
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 集群访问 | 可使用目标 kubeconfig 执行 kubectl
2 | 命名空间权限 | 可创建和管理命名空间、工作负载、服务、Secret、ConfigMap、Ingress
3 | 节点状态 | 规划节点均为 Ready，可调度且状态稳定
4 | Kubernetes 版本 | 已按 AGIOne 交付包兼容矩阵确认
5 | 资源配额 | 命名空间配额和 LimitRange 满足 AGIOne 负载
6 | 网络插件 | Pod-to-Pod 和 Service 网络正常，集群 CIDR 与客户网络不冲突
6.2 镜像仓库、镜像与离线交付
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 容器镜像仓库 | 所有集群节点均可访问镜像仓库
2 | 仓库认证 | 已具备认证信息，并可写入 Kubernetes Secret
3 | 镜像导入 | 离线镜像可在部署前导入或推送
4 | 拉取测试 | 示例工作负载可成功拉取镜像
5 | 软件包完整性 | 安装前已完成 bundle 校验
6.3 存储
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | StorageClass | 已提供默认或指定 StorageClass
2 | ReadWriteOnce | 数据库和中间件持久卷可正常创建
3 | ReadWriteMany | 如部署方案需要共享存储，已提供 RWX 能力
4 | 容量 | 覆盖数据库、MinIO/对象存储、日志和模型产物
5 | 备份 | 已定义并测试有状态组件的备份与恢复策略
6.4 Ingress、DNS 与证书
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | Ingress Controller | 已具备 Ingress Controller 或负载均衡能力
2 | 域名 | 已规划产品访问域名并可解析
3 | TLS 证书 | 如要求 HTTPS，已准备证书
4 | 外部访问 | 客户端网络可访问 AGIOne 入口
5 | 内部服务访问 | 内部服务之间可解析并互通
6.5 可观测性与运维
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 日志 | 应用、中间件、Kubernetes 和 Ingress 日志已纳入留存
2 | 监控 | 节点、容器、工作负载、数据库和存储指标可观测
3 | 告警 | 已配置资源压力、服务健康和存储容量等关键告警
4 | 升级窗口 | 已定义维护窗口和回滚方案
5 | 运维账号 | 已确认运维账号、审计要求和访问边界
七、通用检查
序号 | 检查项 | 要求/标准 | 调研结果 | 结论 | 备注
1 | 网络策略 | 已确认所需网络、防火墙规则、安全组和路由
2 | 时间同步 | 已启用 NTP 或等效时间同步
3 | DNS | 内外部域名解析稳定
4 | 代理 | 已确认 HTTP/HTTPS 代理要求，或确认无需代理
5 | 离线模式 | 已明确公网访问策略；若环境隔离，离线资源完整
6 | 安全基线 | 防病毒、主机加固、审计和密码策略不会阻塞安装和运行
7 | 备份与容灾 | 已确认备份范围、保留周期、恢复目标和责任团队
八、风险登记表
序号 | 风险描述 | 影响 | 严重级别 | 负责人 | 缓解措施 | 状态 | 备注
R-001 | CPU、内存或磁盘不足 | 安装失败或运行不稳定 | 高 |  | 扩容资源，或经批准后缩小部署范围
R-002 | SSH 或节点连通性失败 | host-mode 多节点安装无法继续 | 高 |  | 修复路由、防火墙、凭据或 SSH 密钥分发
R-003 | 端口冲突 | 服务启动失败或流量路由异常 | 高 |  | 释放占用端口或调整已批准端口
R-004 | 离线资源缺失或损坏 | 安装无法完成或镜像无法加载 | 高 |  | 重新构建或获取 bundle 并校验 checksum
R-005 | 历史运行数据未确认 | 重装可能覆盖数据或混入旧数据 | 高 |  | 备份、清理或明确批准覆盖
R-006 | Kubernetes 存储未就绪 | 有状态服务无法启动或持久化数据 | 高 |  | 提供已验证 StorageClass 和备份策略
R-007 | 镜像仓库或镜像拉取失败 | 云原生工作负荷发布失败 | 高 |  | 验证仓库访问和镜像拉取 Secret
R-008 | DNS、TLS 或外部访问规划不完整 | 部署后用户无法访问 AGIOne | 中 |  | 确认域名、证书、负载均衡和路由
九、整改清单（跟踪所有需整改项）
序号 | 问题 | 整改要求 | 负责人 | 截止日期 | 验证方式 | 状态 | 备注
A-001
A-002
A-003
A-004
A-005
A-006
A-007
A-008
十、安装准入清单
序号 | 清单项 | 所需证据 | 已确认
1 | 部署范围已确认 | 已审批的部署范围和模块清单
2 | 服务器或集群资源检查通过 | 资源报告、df -h、free -h、CPU 核数或 K8s 节点报告
3 | 网络和端口检查通过 | 连通性和端口检查记录
4 | 运行目录或命名空间已准备 | 目录权限结果或 K8s 命名空间检查
5 | 离线或在线软件包策略已确认 | bundle manifest、checksum 报告、镜像仓库导入证据
6 | 历史数据处理方案已批准 | 备份记录、清理审批或覆盖审批
7 | 备份和回滚方案已就绪 | 备份方案、回滚步骤、责任团队
8 | 运维和监控方案已就绪 | 监控、日志、告警和支持交接记录
9 | 所有高风险已关闭或接受 | 风险登记表签字确认
十一、安装后验证清单
序号 | 检查项 | 本地部署验证 | 云原生部署验证 | 已确认
1 | 安装器结果 | 安装报告显示成功 | Helm / operator / job 结果显示成功
2 | 服务状态 | ./agione ps 和 ./agione health 通过 | Pod 运行正常且 readiness probe 通过
3 | Web 访问 | http://<gateway-ip>:18090/modelone/ 可访问 | 产品域名或 Ingress 入口可访问
4 | 中间件健康 | MariaDB/Redis/Nacos/Kafka/MinIO 健康 | 有状态工作负载和服务健康
5 | 数据库复制 | 启用主备时，主备复制健康 | 数据库高可用策略已验证
6 | 应用初始化 | 应用初始化目标已完成 | 初始化 job 或迁移 job 已完成
7 | 交付包 | 已归档 ./agione handover 输出 | 已归档部署清单、kubeconfig、运维文档
十二、最终确认签字
角色 | 姓名 | 结论 | 日期 | 签字
客户负责人
交付负责人
运维负责人